| BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN ĐÀO TẠO UAV TỔ CÔNG TÁC PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH | Mã văn bản: UAV-TRAIN-001_REV-A Ngày lập: 18/09/2026 ¦ Bảo mật: Nội bộ |
| --- | --- |

—————————————————————————————————————————————————————————————————

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TOÀN DIỆN CUỘC HỌP ĐIỀU HÀNH
TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO & SÁT HẠCH UAV

Chương trình Huấn luyện Người điều khiển Phương tiện bay Không người lái (UAV)
Phối hợp giữa Doanh nghiệp Đào tạo, Cơ sở Liên kết và Tổng công ty Điện lực Miền Nam

| Hạng mục | Nội dung chi tiết |  |
| --- | --- | --- |
| Thời gian cuộc họp | Chiều ngày 18/09/2026 (Thời lượng: 40 phút 12 giây) |  |
| Hình thức họp | Họp đàm thoại kỹ thuật trực tuyến (Voice Conference / Zoom Platform) |  |
| Phía Đơn vị Đào tạo (Công ty) | - Anh Thắng: Trưởng đoàn / Phụ trách chung & Chuyên gia Pháp lý Hàng không - Đức Sơn: Cán bộ Kỹ thuật, Quản trị hệ thống thi & Điều phối lớp học - Thầy Đức & Đội ngũ Giảng viên: Chuyên gia Khí động lực học bay & Hàng không - TS. Lã Hải Dũng: Chuyên gia Cố vấn Kỹ thuật cao cấp |  |
| Phía Cơ sở Đào tạo Liên kết (Trường) | - Chị Ngoan: Đầu mối Quản lý Đào tạo, Thủ tục Hợp đồng & Cơ sở vật chất - Thầy Thiện: Đại diện Lãnh đạo Nhà trường - Thầy Quang: Phó Hiệu trưởng phụ trách Đào tạo Nghề |  |
| Phía Khách hàng / Đơn vị Học viên | - Anh Trung: Phó trưởng ban Tổ chức & Nhân sự Tổng công ty Điện lực Miền Nam - Quy mô học viên: 23 nhân sự (19 cán bộ EVN SPC + 04 cán bộ Tư vấn Điện) |  |
| Mục tiêu cuộc họp | Thống nhất cơ sở pháp lý đào tạo (296 giờ), thời điểm khai giảng, điều khoản thanh toán hợp đồng (821 triệu), phương án vùng cấm bay, cơ sở vật chất và chiến lược ôn thi sát hạch đảm bảo đỗ 100%. |  |
| THÔNG ĐIỆP ĐIỀU HÀNH (EXECUTIVE NOTICE) Văn bản phân tích này được tổng hợp chi tiết từ nội dung ghi âm thực tế phiên họp ngày 18/09/2026. Mọi quyết định, cam kết về tài chính, thời lượng, pháp lý, trang thiết bị bay và phân công nhiệm vụ đã được hệ thống hóa chuẩn xác nhằm làm cơ sở kiểm tra, giám sát và ký kết phụ lục hợp đồng. |  |

1. TỔNG QUAN & TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH (EXECUTIVE SUMMARY)

Cuộc họp điều hành ngày 18/09/2026 giữa Đơn vị Đào tạo, Nhà trường và Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Điện lực Miền Nam đã giải quyết triệt để 5 nút thắt then chốt trong công tác chuẩn bị khóa đào tạo vận hành UAV. Các bên đã đạt được sự đồng thuận tuyệt đối trên tinh thần hợp tác chuyên nghiệp, thượng tôn pháp luật và đặt mục tiêu chất lượng - an toàn bay lên hàng đầu.

| STT | Trọng tâm Đàm phán | Hiện trạng / Đề xuất ban đầu | Nghị quyết Đồng thuận Cuối cùng | Tác động Quản trị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khung giờ Đào tạo & Pháp lý | Lo ngại vướng Luật Giáo dục Nghề nghiệp nếu thời lượng >= 300 giờ. | Khóa học 296 giờ theo khung của Quân chủng PK-KQ thuộc diện Giáo dục Thường xuyên. Cả Trường và Doanh nghiệp đều có đầy đủ tư cách pháp nhân thực hiện. | Hợp thức hóa pháp lý 100%, không bị vướng cấp phép Sở/Tổng cục GDNN. |
| 2 | Lịch Khai giảng & Tuần đầu | Dự kiến sáng Thứ Hai lúc 10h-11h. | Chốt khai giảng lúc 14h00 chiều Thứ Hai. Buổi sáng dành test mạng, link Zoom, họp trù bị nội bộ. Tuần đầu học lý thuyết 100% Online. | Đảm bảo đầy đủ đại diện cấp cao tham dự (TS. Dũng, Lãnh đạo Trường, EVN SPC). |
| 3 | Tỷ lệ Tạm ứng Hợp đồng | Quy định chuẩn của Trường là tạm ứng 20% khi ký hợp đồng. | Chấp thuận điều chỉnh tạm ứng lên 40% giá trị hợp đồng (gói 821 triệu); 60% còn lại thanh toán sau khi toàn bộ học viên sát hạch đỗ và có chứng chỉ. | Bù đắp vốn đầu tư mua mới máy bay kiểm định theo Thông tư 39 BQP. |
| 4 | Tách Hợp đồng Đào tạo | Gộp chung 23 học viên vào một hợp đồng. | Tách riêng: 19 học viên EVN SPC (821 triệu) theo hợp đồng gói thầu chính; 04 học viên Công ty Tư vấn Điện ký hợp đồng độc lập. | Tránh rủi ro kiểm toán, quyết toán thủ tục thầu của Tập đoàn Nhà nước. |
| 5 | Sân bay & Vùng cấm bay | Trường nằm trong vùng cấm bay đô thị (No-Fly Zone). | Công ty chủ động xin phép bay qua Cục Tác chiến & Quản lý vùng trời PK-KQ; khảo sát thực địa trước 2 ngày; dự phòng sân vận động lân cận. | Đảm bảo tính hợp pháp và an toàn tuyệt đối cho công tác bay thực hành. |
| 6 | Chiến lược Thi Sát hạch | Học viên thi trắc nghiệm (600 câu), vấn đáp (100 câu), bay (100 bài). | Không phát tràn lan đề thô; lồng ghép trọng tâm vào bài giảng (Slide chữ đỏ = thi); dùng phần mềm thi online của Trường để tổ chức thi thử nhiều lần. | Kiểm soát lộ đề, nâng cao chất lượng thực chất, bảo đảm tỷ lệ đỗ đạt 100%. |

2. PHÂN TÍCH CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ PHÁP LÝ & KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Phân định Pháp lý giữa Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên

Một trong những điểm trọng yếu được Thầy Quang (Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo nghề) và Chị Ngoan làm rõ tại cuộc họp là ranh giới pháp lý theo Luật Giáo dục Nghề nghiệp Việt Nam:

• Quy định mốc 300 giờ: Nếu khóa đào tạo có tổng thời lượng từ 300 giờ trở lên: Bắt buộc phải đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp hoặc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội. Quy trình này đòi hỏi cấp phép mở mã ngành, thẩm định giáo trình kéo dài nhiều tháng.

• Quy định mốc dưới 300 giờ: Các khóa đào tạo ngắn hạn dưới 300 giờ được xếp vào diện Giáo dục thường xuyên (đào tạo bồi dưỡng nâng cao tay nghề, cập nhật kiến thức). Theo Luật Giáo dục, các doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề đào tạo khác và các trường đào tạo đều có đầy đủ quyền hạn, tư cách pháp lý chủ động tổ chức giảng dạy.

• Khung chuẩn 296 giờ của Quân chủng PK-KQ: Quân chủng PK-KQ đã tính toán cẩn trọng và ban hành khung đào tạo chuẩn hóa gồm đúng 296 giờ. Đây là giải pháp kỹ thuật pháp lý tối ưu, vừa đảm bảo tính toàn diện chuyên môn hàng không, vừa giúp khóa học nằm trọn vẹn trong hành lang Giáo dục thường xuyên, loại bỏ hoàn toàn các rào cản hành chính rườm rà.

2.2. Hệ thống Văn bản Quy phạm Pháp luật Áp dụng

Khóa đào tạo được vận hành dựa trên sự kết hợp chặt chẽ giữa pháp lý ngành dọc Quân sự - Hàng không và pháp lý Doanh nghiệp:

| Văn bản / Căn cứ | Cơ quan Ban hành | Phạm vi Chi phối & Áp dụng trong Khóa học |
| --- | --- | --- |
| Nghị định 288/NĐ-CP | Chính phủ | Quy định chi tiết về quản lý tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ; điều kiện cấp phép bay, thẩm quyền quản lý vùng trời và khu vực cấm/hạn chế bay. |
| Thông tư 39/BQP | Bộ Quốc phòng | Quy định quy chuẩn kỹ thuật đối với UAV, tiêu chuẩn kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện bay, yêu cầu đối với cơ sở thử nghiệm và quy chế sát hạch cấp chứng chỉ. |
| Thông tư 146 & 2426 | Bộ Quốc phòng / Bộ Công an | Quy định về giám sát an ninh hàng không, đăng ký quản lý số hiệu phương tiện bay và cơ chế phối hợp kiểm tra liên ngành đối với thiết bị công nghệ bay. |
| Luật Giáo dục & Giáo dục nghề nghiệp | Quốc hội | Xác định tư cách pháp nhân mở lớp đào tạo bồi dưỡng nghề nghiệp thường xuyên dưới 300 giờ của Doanh nghiệp và Nhà trường. |

3. PHÂN TÍCH CHUYÊN ĐỀ 2: KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG & LỘ TRÌNH GIẢNG DẠY

3.1. Kế hoạch Lễ Khai giảng (Thứ Hai tuần tới)

Thời gian tổ chức Lễ Khai giảng đã được các bên bàn thảo kỹ lưỡng và đi đến quyết định chuyển sang buổi chiều:

• Khung giờ sáng (08h00 - 11h00): Buổi sáng (từ 08h00 đến 11h00): Đội ngũ kỹ thuật (Đức Sơn) phối hợp với Chị Ngoan mở phòng Zoom, cấp quyền truy cập cho 23 học viên; kiểm tra độ ổn định micro, camera, đường truyền; hướng dẫn nội quy phòng học trực tuyến và tiếp nhận giải đáp trước khóa học.

• Lễ Khai giảng (14h00): Buổi chiều (chính thức lúc 14h00): Tiến hành Lễ Khai giảng chính thức. Khung giờ này tạo điều kiện thuận lợi nhất để đại diện lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Miền Nam (Anh Trung), Lãnh đạo Nhà trường (Thầy Thiện, Thầy Quang) và Cố vấn cao cấp (TS. Lã Hải Dũng - bận họp dự án chế tạo tại Viettel vào buổi sáng) có mặt đầy đủ.

3.2. Lộ trình Phân kỳ Huấn luyện

Chương trình 296 giờ được phân bổ thành 2 giai đoạn khoa học nhằm tối ưu hóa thời gian công tác của học viên:

| Giai đoạn | Hình thức | Nội dung Trọng tâm | Giảng viên Phụ trách | Yêu cầu Đầu ra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1 (Tuần 1 - 2) | Online 100% (Qua Zoom) | - Khí động lực học & Nguyên lý bay UAV - Cấu tạo phần cứng, hệ thống truyền dẫn & Pin - Khung pháp lý, Nghị định 288, Thông tư 39 - Quy tắc an toàn bay và xử lý sự cố khẩn cấp | - Thầy Đức (Khí động lực) - Anh Thắng (Pháp chế) - Đội ngũ Kỹ sư Công ty (Trợ giảng UAV) | Hoàn thành 100% thời lượng lý thuyết; vượt qua bài kiểm tra trắc nghiệm thử đạt >= 80%. |
| Giai đoạn 2 (Tuần 3 - 4) | Trực tiếp (Offline tại Thao trường) | - Kỹ thuật tháo lắp, kiểm tra tiền kiểm (Pre-flight) - Thực hành bay định tuyến, bay treo, điều hướng - Ứng dụng Camera nhiệt & RTK kiểm tra lưới điện - Huấn luyện 100 bài bay tiêu chuẩn của PK-KQ | - Tổ Giảng viên Không quân - Phi công bay chuyên nghiệp - Cán bộ kỹ thuật hiện trường | Thành thạo kỹ năng bay thực tế; đạt chuẩn 100 bài bay thao trường. |
| Giai đoạn 3 (Sau khóa học 7-10 ngày) | Sát hạch Quân sự (Hội đồng PK-KQ) | - Sát hạch lý thuyết trắc nghiệm máy tính - Vấn đáp 1 thầy 1 trò chuyên sâu hàng không - Sát hạch bay bài thi thực tế dưới sự chấm điểm trực tiếp của Sĩ quan PK-KQ | - Hội đồng Sát hạch Quân chủng PK-KQ chủ trì - Đơn vị đào tạo phối hợp phục vụ | Cấp Chứng chỉ Người điều khiển UAV của Bộ Quốc phòng. |

4. PHÂN TÍCH CHUYÊN ĐỀ 3: TÀI CHÍNH, HỢP ĐỒNG & TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN

4.1. Cơ cấu Giá trị Hợp đồng và Phương án Tách gói

Vấn đề tài chính và thanh quyết toán đã được rà soát chi tiết để đảm bảo tuyệt đối an toàn về mặt kiểm toán:

• Gói chính (19 học viên EVN SPC): Kinh phí đào tạo trọn gói là 821.000.000 VNĐ (Tám trăm hai mươi mốt triệu đồng chẵn). Hợp đồng này được bảo vệ nghiêm ngặt theo đúng hồ sơ dự toán và phê duyệt của Tổng công ty.

• Nhóm 4 học viên Tư vấn Điện: Để bảo vệ tính minh bạch của gói thầu 821 triệu, Chị Ngoan và Anh Thắng thống nhất lập một hợp đồng đào tạo hoàn toàn độc lập cho nhóm 4 học viên này. Phương án này ngăn ngừa hoàn toàn nguy cơ sai lệch cơ cấu quyết toán khi đoàn kiểm toán Nhà nước vào kiểm tra hồ sơ thầu của EVN SPC.

4.2. Tỷ lệ Tạm ứng và Cam kết Trách nhiệm Giải ngân

Tại phiên họp, Anh Thắng đã đề xuất điều chỉnh cơ chế thanh toán và nhận được sự phê chuẩn của Thầy Thiện:

| Đợt Thanh toán | Tỷ lệ Đề xuất | Tỷ lệ Thống nhất | Điều kiện Kích hoạt Giải ngân | Cơ sở Biện minh Thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đợt 1 (Tạm ứng) | 40% giá trị HĐ | 40% (Sau ký HĐ) | Sau khi hợp đồng hai bên được ký kết và xuất hóa đơn/hồ sơ tạm ứng hợp lệ. | Công ty phải đầu tư nguồn vốn rất lớn để mua sắm lô máy bay mới đạt kiểm định TT 39 BQP (trên 200 triệu/chiếc), hệ thống RTK và camera nhiệt. |
| Đợt 2 (Thanh lý) | 60% còn lại | 60% (Sau cấp chứng chỉ) | Sau khi toàn bộ học viên hoàn tất kỳ thi sát hạch của PK-KQ, có kết quả đỗ và nhận chứng chỉ chính thức. | Công ty cam kết đồng hành chịu rủi ro tuyệt đối: Học viên thi trượt sẽ được ôn tập và tổ chức thi lại miễn phí đến khi đạt chứng chỉ mới thu hết tiền. |

5. PHÂN TÍCH CHUYÊN ĐỀ 4: CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ BAY & AN TOÀN BAY

5.1. Tiêu chuẩn Trang thiết bị Bay (UAV)

Thiết bị bay là trái tim của khóa huấn luyện và là yếu tố bị thanh kiểm tra gắt gao nhất theo tinh thần Thông tư 39/BQP:

• Yêu cầu Chứng nhận Kiểm định: Toàn bộ máy bay phục vụ thực hành và thi sát hạch bắt buộc phải là máy bay của Công ty Anh Thắng đầu tư mới. Thiết bị sở hữu đầy đủ Giấy chứng nhận hợp quy, được Cục Đo lường Quân đội kiểm định và cấp phép lưu hành. Tuyệt đối không tận dụng máy bay đời cũ không có chứng nhận pháp lý.

• Cấu hình Kỹ thuật Cao cấp: Máy bay được trang bị module định vị vi sai chính xác cao RTK (Real-Time Kinematic), cảm biến tải nhiệt chuyên dụng phục vụ soi phát nhiệt mối nối đường dây điện cao thế, camera zoom quang học độ phân giải cao. Giá trị đầu tư mỗi tổ hợp bay vượt mức 200 triệu đồng.

• Bài học Pháp lý về Tài sản Công: Tại cuộc họp, các bên khẳng định quyết định của Chị Ngoan khi đấu tranh không mượn máy bay vận hành của Tổng công ty để dạy học là hoàn toàn đúng đắn. Việc đưa tài sản công vào đào tạo tiềm ẩn nguy cơ sai mục đích sử dụng và rủi ro pháp lý kiểm toán nghiêm trọng.

5.2. Giải pháp Vùng cấm bay & An toàn Thao trường

Thao trường thực hành tại khuôn viên trường hiện nằm trong hành lang Vùng hạn chế/cấm bay đô thị. Kế hoạch hành động giải quyết bài toán này gồm:

• Làm việc Cơ quan Quản lý Vùng trời: Công ty của Anh Thắng sẽ làm việc trực tiếp với Cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu) và Phòng Quản lý Vùng trời Quân chủng PK-KQ để xin cấp phép bay huấn luyện đặc biệt, xác lập trần bay an toàn và tọa độ giới hạn.

• Khảo sát Thực địa Trước 2-3 ngày: Vào đầu tuần tới (từ Thứ Hai), Công ty sẽ cử đoàn cán bộ kỹ thuật và chuyên gia Không quân xuống trực tiếp khuôn viên trường để đo đạc tọa độ GPS, lập sơ đồ chướng ngại vật và bố trí hệ thống camera giám sát lưu động.

• Phương án Sân bay Dự phòng: Trường hợp khu vực trường không được phê duyệt độ cao phù hợp, phương án dự phòng chuyển sang sân vận động địa phương lân cận đã được chuẩn bị sẵn sàng.

• Đảm bảo Y tế Hiện trường: Trường chịu trách nhiệm bố trí tối thiểu 01 nhân sự y tế túc trực thường xuyên cùng túi cứu thương tại sân bay trong toàn bộ các buổi huấn luyện thực hành bay nhằm ứng phó tức thì mọi sự cố kỹ thuật.

6. PHÂN TÍCH CHUYÊN ĐỀ 5: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY & CHIẾN LƯỢC ĐỖ 100%

6.1. Cấu trúc Kỳ thi Sát hạch Chuẩn Quân sự

Kỳ thi cấp chứng chỉ của Quân chủng PK-KQ được đánh giá có độ khó và tính kỷ luật cao gấp nhiều lần thi sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. Cấu trúc bài thi gồm 3 phần độc lập:

| Phần thi | Số lượng / Khối lượng | Hình thức Sát hạch | Độ khó & Thách thức | Biện pháp Huấn luyện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phần 1: Lý thuyết Tổng hợp | 600 câu hỏi trắc nghiệm | Thi trên máy tính có giám sát quân sự | Hiện chưa có Luật Kinh tế tầm thấp, nhiều thuật ngữ quân sự chuyên ngành dễ nhầm lẫn. | Lồng ghép câu hỏi trực tiếp vào bài giảng. Đánh dấu chữ Đỏ (trọng tâm thi) và chữ Xanh (kiến thức nền). |
| Phần 2: Vấn đáp Hàng không | 100 câu hỏi vấn đáp | Vấn đáp trực tiếp 1 thầy 1 trò với Sĩ quan PK-KQ | Đòi hỏi phản xạ nhanh, hiểu bản chất khí động học và xử lý tình huống khẩn cấp trên không. | Tổ chức thi thử vấn đáp mô phỏng với các giảng viên nguyên là Sĩ quan Không quân. |
| Phần 3: Kỹ năng Bay | 100 bài bay tiêu chuẩn | Bay thực hành thao trường chấm điểm tự động & tay | Yêu cầu kỹ năng tay lái vững vàng, chuẩn tọa độ, điều kiện gió và thời tiết phức tạp. | Huấn luyện kèm cặp 1-1, bay theo bài bản chuẩn hóa của Không quân. |

6.2. Ứng dụng Phần mềm Thi thử Trắc nghiệm của Trường

Nhà trường hiện đang vận hành rất hiệu quả hệ thống phần mềm thi trắc nghiệm trực tuyến phục vụ các kỳ thi nâng bậc của cán bộ ngành điện. Hai bên thống nhất tận dụng tối đa hạ tầng này:

• Số hóa Ngân hàng Câu hỏi: Đức Sơn sẽ chuyển giao và import dữ liệu ngân hàng 600 câu hỏi trắc nghiệm vào hệ thống máy chủ của trường.

• Tổ chức Thi thử Đa vòng: Cứ sau mỗi module lý thuyết quan trọng, học viên sẽ được cấp tài khoản làm bài thi thử online trên máy tính sạch với giao diện, thời gian đếm ngược và tỷ lệ câu hỏi tương đương kỳ thi thật.

• Báo cáo Lỗ hổng Kiến thức: Hệ thống tự động thống kê các câu hỏi có tỷ lệ học viên trả lời sai cao để giảng viên tập trung phụ đạo, giải đáp cặn kẽ vào các buổi tối hoặc ngày nghỉ cuối tuần.

7. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG & MA TRẬN PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM (RACI MATRIX)

Bảng ma trận RACI phân định rõ vai trò: R (Responsible - Thực hiện chính), A (Accountable - Chịu trách nhiệm phê duyệt), C (Consulted - Tham vấn), I (Informed - Nhận thông tin thông báo):

| STT | Hạng mục Công việc Cụ thể | Anh Thắng (Cty) | Chị Ngoan (Trường) | Thầy Thiện (Trường) | Đức Sơn (Kỹ thuật) | Thầy Đức (Giảng viên) | Hạn hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoàn thiện Kế hoạch Giảng dạy sơ bộ & Đề cương chi tiết | A / R | C | I | C | R | Thứ Bảy, 19/09 |
| 2 | Lập nhóm Zalo, gửi thông báo & Link Zoom cho 23 học viên | I | A / R | I | R | I | Chủ Nhật, 20/09 |
| 3 | Chạy thử nghiệm (Test run) đường truyền mạng Zoom & phòng họp | C | R | I | A / R | C | Sáng Thứ Hai (08h-11h) |
| 4 | Tổ chức Lễ Khai giảng Khóa học trực tuyến chính thức | A / R | R | A | R | R | Chiều Thứ Hai (14h00) |
| 5 | Soạn thảo, điều chỉnh tỷ lệ tạm ứng 40% & ký Phụ lục Hợp đồng | R | A / R | A | I | I | Thứ Ba, 22/09 |
| 6 | Tách lập hợp đồng riêng cho 4 học viên Tư vấn Điện | R | A / R | A | I | I | Thứ Tư, 23/09 |
| 7 | Khảo sát thực địa bãi bay, đo đạc tọa độ chướng ngại vật tại trường | A / R | C | I | R | C | Thứ Tư, 23/09 |
| 8 | Nộp hồ sơ xin cấp phép bay tới Cục Tác chiến & Quản lý vùng trời | A / R | I | I | C | C | Thứ Sáu, 25/09 |
| 9 | Import 600 câu hỏi vào phần mềm thi trắc nghiệm của trường | C | C | I | A / R | C | Thứ Bảy, 26/09 |
| 10 | Bố trí tổ y tế thường trực & phòng học thực hành bãi bay | I | A / R | A | I | I | Trước tuần thực hành |

8. MA TRẬN QUẢN TRỊ RỦI RO & PHƯƠNG ÁN PHÒNG NGỪA (RISK REGISTER)

Bảng nhận diện các rủi ro tiềm ẩn có thể phát sinh trong suốt vòng đời dự án và biện pháp kiểm soát ứng phó tương ứng:

| Mã | Rủi ro Tiềm ẩn | Mức độ | Hậu quả Tiềm tàng | Biện pháp Kiểm soát & Kịch bản Ứng phó | Đầu mối |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSK-01 | Vùng cấm bay tại trường bị từ chối cấp phép | Cao | Không thể tổ chức bay thực hành và thi sát hạch tại chỗ. | - Công ty trực tiếp làm việc với Cục Tác chiến xin cơ chế huấn luyện đặc biệt. - Kích hoạt phương án chuyển sang sân vận động địa phương lân cận đã khảo sát trước. | Anh Thắng |
| RSK-02 | Học viên bị triệu tập xử lý sự cố lưới điện khẩn cấp | Trung bình | Học viên vắng mặt làm thiếu hụt số giờ học theo quy định. | - Văn bản triệu tập của EVN SPC đã yêu cầu bàn giao 100% công việc thường nhật. - Giảng viên tổ chức dạy bù và ghi hình bài giảng (Record Video) gửi riêng cho học viên. | Chị Ngoan & Anh Trung |
| RSK-03 | Trục trặc đường truyền Zoom trong các buổi học Online | Thấp | Gián đoạn tiến trình giảng dạy của giảng viên. | - Đức Sơn test kỹ mạng sáng Thứ Hai; chuẩn bị 02 đường truyền 4G dự phòng tốc độ cao. - Cung cấp slide tóm tắt bài giảng trước mỗi buổi học. | Đức Sơn |
| RSK-04 | Học viên thi trượt lý thuyết hoặc thực hành sát hạch | Trung bình | Ảnh hưởng uy tín khóa học, chậm tiến độ quyết toán hợp đồng. | - Thi thử 3 vòng trên phần mềm của trường. - Lồng ghép 600 câu hỏi vào slide (chữ đỏ). - Cam kết kèm cặp ôn tập cấp tốc 1 giờ và thi lại ngay trong ngày. | Thầy Đức & Đức Sơn |
| RSK-05 | Kiểm toán Nhà nước soi xét tính hợp pháp của hợp đồng | Cao | Rủi ro xuất toán kinh phí, vướng mắc pháp lý cho EVN SPC. | - Tách riêng hợp đồng 19 học viên EVN SPC và 4 học viên Tư vấn Điện. - Đính kèm đầy đủ hồ sơ kiểm định UAV chuẩn Thông tư 39 và phê duyệt của Cục Đo lường. | Anh Thắng & Chị Ngoan |

9. KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ PHÊ DUYỆT

Cuộc họp điều hành đã làm sáng tỏ toàn bộ cơ sở pháp lý, thống nhất phương án tài chính, hoàn tất phân công trách nhiệm và xác lập lộ trình triển khai chi tiết cho khóa học. Khóa đào tạo 23 cán bộ nhân sự ngành điện là hình mẫu tiên phong trong việc chuyển giao công nghệ UAV chuyên dụng có chứng chỉ chính quy của Bộ Quốc phòng.

Kính trình Lãnh đạo Đơn vị Đào tạo và Lãnh đạo Nhà trường xem xét, phê duyệt bản phân tích cuộc họp để các bộ phận chức năng chính thức đưa vào thực hiện từ sáng Thứ Hai ngày 21/09/2026.

| ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN ANH THẮNG | ĐẠI DIỆN CƠ SỞ ĐÀO TẠO LIÊN KẾT LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG THẦY THIỆN |
| --- | --- |